РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10. 2013г.                      с. Знаменка                                            № 64-П

Об утверждении плана перехода Знаменского сельсовета

на программно-целевой метод планирования  и исполнения

бюджета Знаменского сельсовета

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Знаменского сельсовета, в целях перехода Знаменского сельсовета на программно - целевой метод планирования  и исполнения бюджета Знаменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план перехода  на программно - целевой метод планирования  и исполнения бюджета Знаменского сельсовета         согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

- Создать рабочую группу по организации работы по переходу на программно - целевой метод планирования  и исполнения бюджета Знаменского сельсовета         в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Разместить постановление на официальном сайте администрации Знаменского сельсовета в сети интернет.

И.о. главы сельсовета                                                             О.С. Рыбкина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Знаменского сельсовета

от    10.10.2013 № 64 -П

План мероприятий

Знаменского сельсовета по переходу на

программно - целевой метод планирования  и исполнения бюджета Знаменского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Документ (вид НПА) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Знаменском сельсовете, согласование, предоставление в Знаменский сельский Совет депутатов | Проект решения Знаменского сельского Совета депутатов | до 21.10.2013 | Администрация сельсовета |
| 2 | Разработка, согласование и утверждение Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Знаменского сельсовета | Постановление администрации Знаменского сельсовета | до 15.10.2013 | Администрация сельсовета |
| 3 | Разработка и направление на рассмотрение рабочей группе по организации работы по переходу на программный бюджет перечня муниципальных программ | Решение рабочей комиссии | до 15.10.2013 | Администрация сельсовета |
| 4 | Утверждение перечня муниципальных программ | Постановление администрации Знаменского сельсовета | до 15.10.2013 | Администрация сельсовета |
| 5 | Разработка муниципальной программы Знаменского сельсовета | Проект муниципальной программы | до 15.10.2013 | Администрация сельсовета |
| 6 | Согласование и внесение на рассмотрение в администрацию Знаменского сельсовета проекта муниципальной программы | Проект постановления администрации Знаменского сельсовета | до 20.10.2013 | Администрация сельсовета |
| 8 | Утверждение муниципальной программы Знаменского сельсовета | Постановление администрации Знаменского сельсовета | до 31.10.2013 | Администрация сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Знаменского сельсовета

от 10.10.2013 №  64-П

СОСТАВ

рабочей группы по организации работы по переходу

на программный бюджет

- Логинова Нина Павловна, главный бухгалтер администрации Знаменского сельсовета,  руководитель рабочей группы.

- Рыбкина Ольга Семеновна, заместитель главы Знаменского сельсовета, заместитель руководителя рабочей группы.

- Сухалова Марина Анатольевна, специалист 1 категории администрации Знаменского сельсовета, секретарь рабочей группы.

- Топоркова Наталья Николаевна, бухгалтер администрации Знаменского сельсовета.

- Дорожкина Светлана Евгеньевна, специалист 2 категории администрации Знаменского сельсовета.

- Хусаинов Михаил Валерьевич, техник администрации Знаменского сельсовета.